## Slide 1
Cronograma Atividades - Datawise Plus
Início em 08/09/2026. Testes em novembro. Go-live em 30/11/2026: data-alvo para a primeira cobrança automatizada.
1
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | 
 |  | 08-11 | 14-18 | 21-25 | 28/09 02/10 | 05-09 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 02-06 | 09-13 | 16-20 | 23-27 | 30/11
Definir orçamento do novo Metranet | Leandro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Validar oportunidades e rateios do Datawise+ | Flavia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Integrar Salesforce ao Metranet | Marija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Revisar materiais Datawise+ e ajustar no SAP e comunicação | Phelipe / Atendimento / SAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Configurar local da fatura para Capital Markets | Tiago Talarico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de papéis e responsabilidades + formalização | Lucas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Construir novo Metranet - Trillia | Vitor Lima / Living |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Testes ponta a ponta do Datawise Plus | Marija/ Vitor Lima / Talarico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GO-LIVE DATAWISE PLUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11/09
16/09*
02/10
02/10
02/10
02/10*
14/10
TESTES
30/11
* Datas escritas do original preservadas. Barras representam o planejamento, sem indicação de percentual concluído.
Notes: Visual reconstruído a partir da página 4 do PDF do usuário, preservando fundo azul-claro, logo original extraído, cabeçalhos azuis, grade leve e barras horizontais editáveis. Grade ampliada até novembro. Conforme instrução expressa do usuário, novembro é o período de testes, representado nas quatro semanas antes do marco de 30/11. Faturamento paralelo permanece excluído. Prazos escritos e início do plano em 08/09 preservados da versão revisada. Divergências de posicionamento no original para 16/09 e 25/10 continuam sinalizadas. Go-live 30/11 é data-alvo. Responsáveis pelos testes e pelo marco permanecem a confirmar.

## Slide 2
Detalhamento dos ajustes por atividade
Itens tratados nas reuniões de 22/09. Prazos individuais a pactuar, exceto a janela de testes em novembro definida neste cronograma.
2
ATIVIDADE | ÁREA / INTERLOCUTOR
Validar de-para entre SKUs e materiais SAP | Phelipe / Produtos
Solicitar e cadastrar cinco novos materiais SAP | Phelipe / SAP
Ajustar classificações e nomes no Salesforce | Phelipe / equipe Salesforce
Alinhar nomes com contrato e sistema de liberação | Flavia / Phelipe / Suporte
Concluir os testes de venda em dólar | Equipe Salesforce
Parametrizar o reajuste automático em janeiro | Equipe Salesforce / Pricing
Validar faturamento recorrente e venda avulsa | Equipe Salesforce / Billing
Parametrizar o fluxo de cancelamento | Equipe de Alan / Financeiro
Definir canal de notas e boletos por perfil de cliente | Juliana / equipe de portais
Definir N1 financeiro e encaminhamentos | Lucas / Suporte, com Fábio e Barata
Confirmar responsáveis por cobrança em aberto | Lucas / Financeiro
Próximas ondas
UP2DATA e demais produtos: priorização e cronograma próprios. Desativação do portal: Operações / Onboarding.
A conexão SAP–Databricks do plano anterior requer revisão técnica e não integra o compromisso de go-live apresentado.
Notes: Fontes: Recorrência 22/09/2026 11:57-14:15 (dólar, reajuste, envio automático e cancelamento); 26:47-40:26 (materiais, nomes, recorrência e venda avulsa); 20:09-25:41 (NF, boletos e N1). Papéis 3:39-4:42 (Quality Check de Alan); 7:45-10:46 (cancelamento, Pricing, renovações e cobrança); 16:20-17:22 (arquitetura); 22:31-24:45 (priorização Plus e demais produtos). Os interlocutores refletem a discussão, não uma RACI formal aprovada. As atividades desdobradas não herdaram artificialmente prazos do item agrupado do material. Manter Quality Check de Alan na validação dos dados comerciais, Comercial no registro/correção, CS em onboarding/usabilidade, Pricing na definição de preço e requisitos com validação tributária e Renovações na condução das renovações. UP2DATA não está confirmado como próximo nem possui marco acordado em 30/12 ou +15 dias. Faturamento paralelo expressamente retirado conforme usuário.