## Slide 1
SISTEMA | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL
Metranet | Definir e aprovar orçamento | Leandro
 | Construir novo Metranet – Trillia | Vitor Lima / Living
 | Integrar Salesforce ao Metranet | Marija
Salesforce | Validar oportunidades e rateios | Flavia
SAP | Revisar materiais e SKUs | Phelipe
 | Ajustar materiais no SAP + comunicar clientes | Atendimento / SAP
 | Configurar local da fatura – Capital Markets | Tiago Talarico
Gestão | Papéis e responsabilidades + formalização | Lucas
 | Priorizar próximos produtos Capital | Lucas / Igor / Stein
Go-live | Testes ponta a ponta + produção paralela | Marija / Vitor / Talarico
 | Desligar Metranet CSNet e ligar Trillia | Igor / Vitor
 | GO-LIVE DATAWISE PLUS | 
SET |  |  |  | OUT |  |  |  | NOV |  |  |  | 
08 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30
17/09*
30/10 · 1ª entrega
02/10
02/10
02/10
30/10
02/10*
02/10
05/10*
TESTES
sem cobrança em
duplicidade
30/11
Notes: Recriado a partir de tabelas Trillia.pptx.pdf. Tabelas nativas editáveis; cabeçalho e rodapé preservados do PDF.

## Slide 2
PRODUTO | ESTEIRA ATUAL | VOLUME | COMPLEXIDADE PRINCIPAL | ONDA
Datawise Plus | Manual (planilha) | 235 Ops · R$ 10,2M | Base comercial, rateios e cadastro SAP | 1 · 30/11/26
Indicadores | Manual | a levantar | Validar base e requisitos de automação | 2
Market Data – Histórico | Manual; automação perdida na migração | a levantar | Regras de cálculo (linhas/MB) e cobrança one-shot | 2
Monitora PIP | Arquivo diário de consumo | a levantar | Vincular consumo às Ops do CRM | 3
Monitora PIP – Seeker | a validar | a levantar | Particularidades da via Seeker | 3
Smart Target | Salesforce | a levantar | Detalhar fluxo e dependências | 3
Market Surveillance | Salesforce | a levantar | Detalhar fluxo e dependências | 3
Projeto customizado | a validar | a levantar | Detalhar fluxo e dependências | 3
UP2DATA | Portal de Serviços › Metranet | a levantar | Terceiro (BDS): acessos, política de preços do site e Ops no CRM | 4
Datawise Reports | Vinculado à esteira B3 | ~335 Ops* · R$ 14,3M | Apartar do faturamento B3 preservando a integração | 4
CED | Novo (set/26) | a levantar | Termo de adesão, não contrato | Governança
Plataforma Renda Fixa | Venda a partir de 2027 | — | Pavimentar fluxo antes da comercialização | Governança
Notes: Recriado a partir de tabelas Trillia.pptx.pdf. Tabelas nativas editáveis; cabeçalho e rodapé preservados do PDF.