## Slide 1
[
]
[B]3
Migração Ariba x
ME com Celonis
Weekly Report
Dezembro 2025

## Slide 2
Weekly Report 12.12.25
Migração Ariba x Mercado Eletrônico com Celonis
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
2
ATIVIDADES SEMANA 14 | 08/12 – 12/12
Continuação do Rollout:
  Sessões de validação foram realizadas com usuários em Prod
  Novos desenvolvimentos foram realizados:
    Mudança no campo “ValidityStartDate” para considerar a data de início de vigência de contrato e não mais a data de criação do contrato.
    Adição de filtro fixo para desconsiderar pedidos com status “Cancelado” ou “Recusado”.
    Para contratos em aberto, considerar o primeiro pré-pedido que não está cancelado.
  Elaboração da documentação de Handover;
  Rollout para o ambiente final de produção – será realizado após confirmação por parte do time B3 (previsto para 12/12, caso o time Bip possa seguir após uma devolutiva das pendências relacionadas ao ME).
ANDAMENTO GERAL
Mapping
Design
Integração
& Dev.
Homologação
Rollout
Realizado
Previsto
RISCOS & ISSUES
Devolutiva do time ME sobre a falta de informações sobre itens de requisição (Coluna “ContractID” está nula) na API.
OUTRAS NECESSIDADES
Necessário entender se o freezing dos objetos impactados continua ocorrendo para que o time Bip possa realizar o rollout em produção.

## Slide 3
Timeline do projeto
04/12 11/12
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
3
Atividades
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
Mapeamento data pools e modelo de dados OCPM (objetos e eventos existentes, transformações e perspectivas)
Mapeamento estrutura de front-end (views, KMs, etc.)
Análise de documentação de conectividade ME
Análise de documentação sobre estrutura de dados ME
Definição de arquitetura de conectividade Celonis x ME
Definição de DE x PARA de objetos e eventos x dados ME
Elaboração de requisitos e validação com time B3
◆
◆
◆
Implementação de ambiente de QA*
Configuração da conexão data pools Celonis x ME (QA)
Extensão do modelo OPCM (obj. e eventos existentes) em QA p/ consumo dos dados do ME (+ajustes em KPIs / front*)
Definição de cenários de testes
Preparação dos dados de teste (cálculo KPIs com dados QA)
Execução dos testes e captura de evidências
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Conexão ME x Celonis e release do novo modelo em produção
Execução de testes e ajustes finais
◆
◆ Gates de validação com time / usuários B3 (*) Atividade não prevista no cronograma original do projeto

## Slide 4
[
]
Obrigado!
[B]3