## Slide 1
[ ]
Faturamento Trillia
08.09.2026
Notes: Capa reconstruída a partir do PDF fornecido pelo usuário.

## Slide 2
[B]³
Weekly Report 08.09.26
ATIVIDADES DA SEMANA | 01/09 - 08/09
DECISÕES E RISCOS ATUALIZADOS
Nova esteira
▪
Script de integração, validação cadastral e acessos SAP priorizados
▪
Formalização do orçamento do novo Metranet
▪
Revisão das oportunidades e rateios do DataWise+
▪
Revisão dos materiais e preparação da comunicação aos clientes
▪
Definição inicial de papéis e responsabilidades
Definições
●
SAP e Databricks serão usados de forma complementar
●
Metranet permanece na jornada de faturamento
●
DataWise+ precede UP2DATA e DataWise Reports
Riscos e dependências
●
Contratos anteriores a junho de 2023 fora do Salesforce
●
Possibilidade de cobrança duplicada durante o cutover
●
Orçamento do novo Metranet ainda pendente
●
Tabelas de preço variável continuam com atualização manual
●
Definição pendente sobre implantação faseada por produto
INFORMAÇÃO INTERNA - INTERNAL INFORMATION
Notes: Atualizado com base na transcrição da reunião de 08/09/2026. O status reflete declarações feitas durante a reunião.

## Slide 3
[B]³
Cronograma inicial
Janelas condicionais seguem sinalizadas
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO | 
 |  | 08-11 | 14-18 | 21-25 | 28/09-02/10 | 05-09 | 12-16
Definir orçamento do novo Metranet | Leandro | 11/09 |  |  |  |  | 
Validar oportunidades e rateios do DataWise+ | Flavia |  | 16/09 |  |  |  | 
Concluir frente cadastral do DataWise+ | Comercial + CS + Salesforce |  |  |  | 30/09¹ |  | 
Acionar Suporte e BDS após o fechamento | Suporte / Operações |  |  |  | 30/09¹ |  | 
Criar script de integração com o Metranet | Marija |  |  |  | 02/10 |  | 
Revisar materiais DataWise+ e comunicação | Phelipe |  |  |  | 02/10 |  | 
Configurar local da fatura para Capital Markets | Thiago Talarico |  |  |  | 02/10 |  | 
Conectar SAP e Databricks | Marija + Thiago + Juliana |  |  |  | 02/10 |  | 
Construir novo Metranet DMC | Vitor Lima / Living |  |  |  |  |  | +30 dias
Revisar e tombar oportunidades legadas do UP2DATA | Comercial + CS + Salesforce |  |  |  |  |  | +15 dias¹
Em andamento / confirmado
Planejado
Condicional
¹ Janela inicial. Confirmar após o fechamento da etapa anterior.
INFORMAÇÃO INTERNA - INTERNAL INFORMATION
Notes: Cronograma preliminar em formato Gantt. As barras representam janelas iniciais inferidas a partir do status da reunião e das datas-alvo. As janelas em laranja dependem da conclusão das etapas anteriores.

## Slide 4
Resumo - Divisão de Responsabilidades
4
INFORMAÇÃO INTERNA - INTERNAL INFORMATION
ÁREA | PAPEL NA JORNADA | ÁREA | PAPEL NA JORNADA
Comercial | Conduz a venda e registra oportunidades, contratos e rateios no Salesforce. | Financeiro | Valida a base, emite faturas e acompanha cobrança, baixa e conformidade.
Produtos | Define produto, modelo de cobrança e condições para comercialização. | Tarifação | Mantém tabelas de preço, calcula o faturamento e define reajustes.
Salesforce Técnico | Configura e sustenta o fluxo comercial e suas integrações. | Metranet Técnico | Configura e sustenta a plataforma de bilhetagem e suas interfaces.
Sucesso do Cliente | Acompanha onboarding e confirma se contratação e cobrança seguem o acordo. | Jurídico Tributário | Valida requisitos fiscais e tributários na criação ou alteração de produtos e preços.
Atendimento / N1 | Recebe dúvidas de cobrança, faz a triagem e direciona o atendimento. | Suporte / Operações | Executa encarteiramento e coordena liberações com áreas internas e BDS.
Suporte Comercial | Cadastra contas que ainda não existem no Salesforce, inclusive internacionais. | BDS / Fornecedor | Realiza liberações de canais e acessos quando o produto depende do fornecedor.
Para manter a RACI executiva, Suporte Comercial e BDS podem ser agrupados em Suporte / Operações na matriz.
Notes: Áreas existentes e novas áreas citadas na reunião. A matriz agrupa interfaces de suporte para preservar legibilidade.

## Slide 5
Atividades recorrentes - Ciclo de Execução e Controle
5
INFORMAÇÃO INTERNA - INTERNAL INFORMATION
ETAPA / ATIVIDADE | Produtos | Comercial | Salesforce Técnico | Tarifação | Metranet Técnico | Financeiro SAP | Sucesso do Cliente | Jurídico Tributário | Atendimento N1 | Suporte / Operações
Cadastrar novo cliente no Salesforce | I | A | C | I | I | C | C | C | I | R
Registrar oportunidade, contrato e rateios no Salesforce | C | A/R | C | I | I | I | C | I | I | I
Validar dados comerciais e condições de faturamento | C | A/R | I | C | I | C | C | I | I | I
Integrar contrato e rateios entre Salesforce e Metranet | I | C | R | C | A | I | I | I | I | I
Executar bilhetagem e calcular faturamento | I | I | I | A/R | C | C | I | I | I | I
Validar base e aprovar faturamento | I | C | I | R | C | A | C | I | I | I
Emitir NF e boletos e enviar ao cliente | I | I | I | I | I | A/R | I | I | I | I
Liberar acessos após o fechamento da venda | I | C | C | I | I | I | C | I | I | A/R
Atender e direcionar dúvidas de faturamento | I | I | I | C | I | C | C | I | A/R | C
R
Responsável
A
Aprovador
C
Consultado
I
Informado
N/A
Não se aplica
Proposta inicial. Validar cada atribuição com as áreas antes da formalização.
Notes: Matriz RACI revisada com base na transcrição de 08/09/2026. Agrupamentos preservam a leitura executiva. Atribuições permanecem sujeitas à validação com cada área.

## Slide 6
Atividades anuais ou pontuais - Ciclo de Planejamento
6
INFORMAÇÃO INTERNA - INTERNAL INFORMATION
ETAPA / ATIVIDADE | Produtos | Comercial | Salesforce Técnico | Tarifação | Metranet Técnico | Financeiro SAP | Sucesso do Cliente | Jurídico Tributário | Atendimento N1 | Suporte / Operações
Definir produto, preço e requisitos tributários | A | C | I | R | I | C | I | C | I | I
Parametrizar e sincronizar produto no Salesforce, Metranet e SAP | A | I | R | R | R | R | I | C | I | C
Aplicar reajuste anual e comunicar os clientes | C | I | C | A/R | C | C | C | C | R | I
Conduzir renovações | C | A/R | R | I | C | C | C | I | I | I
Realizar onboarding e validar a primeira cobrança | I | C | I | C | I | C | A/R | I | I | C
Cancelar produto e encerrar cobrança e acessos | I | C | I | C | C | R | A | I | R | C
R
Responsável
A
Aprovador
C
Consultado
I
Informado
N/A
Não se aplica
Proposta inicial. Validar cada atribuição com as áreas antes da formalização.
Notes: Matriz RACI revisada com base na transcrição de 08/09/2026. Agrupamentos preservam a leitura executiva. Atribuições permanecem sujeitas à validação com cada área.