## Slide 1
[B]³
Trillia – Evolução
01 Cenário
02 Em andamento
03 Evolução
01
Cenário
Principais dores
■
Esteiras de faturamento fragmentadas e diferentes por produto
■
Divergências e ausência de faturamento
■
Boletos cancelados
■
Visibilidade parcial da jornada ponta a ponta
■
Faturamento, arquivos e conferências ainda manuais
■
Papéis e responsabilidades pouco explícitos
■
Falta de priorização
■
Alta customização por contrato (Trillia, ex.: Neurotech) → regras de faturamento mais complexas
■
Atendimento de Capital apartado do fluxo Trillia: sem SLA claro, Comercial e CS onerados
02
Em andamento
Modelo de atuação
■
Roadmap do fluxo de faturamento (Advisia): Salesforce › Metranet Trillia › SAP
■
Conexão das entregas entre as áreas; papéis e responsabilidades mapeados, em consolidação
■
Datawise+ como 1º caso: menor esforço e maior impacto; esteira 100% manual
48
clientes
235
oportunidades
R$ 10,2M
faturado (YTD)
Entregas
01
Criação do novo Metranet – Trillia
02
Evolução da integração Salesforce › Metranet › SAP para produtos Capital
03
Força-tarefa de revisão de oportunidades Salesforce (NW e NT): ~210 Ops*
04
Revisão das oportunidades Salesforce – Datawise+
05
Revisão de SKUs e nomenclaturas SAP – Datawise+
* volume a confirmar
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
Notes: Dores levantadas com as áreas e o que já está em execução. Divergências inclui casos de não faturamento. Alta customização é ponto Trillia (Neurotech), não Capital.

## Slide 2
[B]³
Trillia – Evolução
01 Cenário
02 Em andamento
03 Evolução
03
Evolução
Direcionamento
■
Validação ponta a ponta antes da produção, com teste em produção paralela
■
Acompanhamento contínuo do cronograma, dependências e entregas
■
Bilhetagem única para Trillia (Listados e Balcão), trazendo Capital Markets para a mesma esteira de Neoway, Neurotech, Pdtec, Datastock e UIF
Salesforce
›
Metranet Trillia
›
SAP
■
Evolução produto a produto: Capital Markets na nova esteira até jul/2027
■
Governança: novo produto só é cadastrado no Salesforce com fluxo de faturamento validado no Metranet e no SAP
■
Atendimento unificado Capital + Trillia, com canal e SLA de resposta definidos
Resultado esperado após implantação
✓
Jornada rastreável da venda à cobrança
✓
Cobrança validada antes da produção
✓
Menos ajustes e retrabalho manual
✓
Menor risco de divergência e de não faturamento
✓
Relatório de itens recebidos e não faturados
✓
Indicadores e responsabilidades claros
✓
Redução de dores na jornada de vendas e atendimento
Benefícios medidos via indicadores antes × depois
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
Notes: Bilhetagem única inclui Listados e Balcão. Evolução produto a produto, Capital tratado dentro de Trillia. Nova governança: nenhum produto é cadastrado no Salesforce sem fluxo de faturamento.

## Slide 3
[B]³
Cronograma de atividades – Datawise Plus
SISTEMA
ATIVIDADE
RESPONSÁVEL
SET
OUT
NOV
08
14
21
28
05
12
19
26
02
09
16
23
30
Metranet
Definir e aprovar orçamento
Leandro
17/09*
Construir novo Metranet – Trillia
Vitor Lima / Living
30/10 · 1ª entrega
Integrar Salesforce ao Metranet
Marija
02/10
Salesforce
Validar oportunidades e rateios
Flavia
02/10
SAP
Revisar materiais e SKUs
Phelipe
02/10
Ajustar materiais no SAP + comunicar clientes
Atendimento / SAP
30/10
Configurar local da fatura – Capital Markets
Tiago Talarico
02/10*
Gestão
Papéis e responsabilidades + formalização
Lucas
02/10
Priorizar próximos produtos Capital
Lucas / Igor / Stein
05/10*
Go-live
Testes ponta a ponta + produção paralela
Marija / Vitor / Talarico
TESTES
Desligar Metranet CSNet e ligar Trillia
Igor / Vitor
sem cobrança em duplicidade
GO-LIVE DATAWISE PLUS
30/11
* data a confirmar · Ajuste no SAP fica para outubro; setembro segue faturado no modelo atual
INFORMAÇÃO INTERNA
Notes: Agrupado por sistema. Orçamento definido em 11/09 e aprovado em 17/09; desenvolvimento do novo Metranet inicia após a aprovação, 1ª entrega 30/10. Ajuste no SAP e comunicação aos clientes ficam para outubro — setembro ainda fatura no modelo atual. Ao ligar o Metranet Trillia, desligar o CSNet para não cobrar em duplicidade.

## Slide 4
[B]³
Desenvolvimento Metranet e dependências
Do orçamento ao go-live: tempos internos e do time de desenvolvimento
11/09
Orçamento definido
17/09*
Orçamento aprovado
set*
Início do desenvolvimento
30/10
1ª entrega para testes
nov
Testes ponta a ponta e produção paralela
30/11
Go-live Datawise Plus
Ciclo de entrega
Sprint mensal: áreas registram demandas no Jira, priorização no fim do mês e versão entregue no mês seguinte
Fora do ciclo apenas em caso emergencial
Capacidade
Pool de 40h/mês da consultoria (suporte, desenvolvimento e evolução) por ambiente Trillia
Metranet Trillia com orçamento adicional aprovado; backlog × horas em levantamento
Dependências
SAP preparado para receber o novo cadastro (SKUs e variáveis) junto com o Metranet
Janela de faturamento: entrega após o fechamento só impacta o mês seguinte
* datas a confirmar com Leandro e Vitor
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
Notes: Dinâmica pedida pela Gabi: mostrar tempos internos (orçamento, aprovação) e do time Metranet. Sprint mensal via Jira, pool de 40h da consultoria. Vitor levanta backlog x horas para avaliar suficiência. SAP precisa estar pronto para receber o novo cadastro.

## Slide 5
[B]³
Capital Markets – visão produto a produto
PRODUTO
ESTEIRA ATUAL
VOLUME
COMPLEXIDADE PRINCIPAL
ONDA
Datawise Plus
Manual (planilha)
235 Ops · R$ 10,2M
Base comercial, rateios e cadastro SAP
1 · 30/11/26
Indicadores
Manual
a levantar
Validar base e requisitos de automação
2
Market Data – Histórico
Manual; automação perdida na migração
a levantar
Regras de cálculo (linhas/MB) e cobrança one-shot
2
Monitora PIP
Arquivo diário de consumo
a levantar
Vincular consumo às Ops do CRM
3
Monitora PIP – Seeker
a validar
a levantar
Particularidades da via Seeker
3
Smart Target
Salesforce
a levantar
Detalhar fluxo e dependências
3
Market Surveillance
Salesforce
a levantar
Detalhar fluxo e dependências
3
Projeto customizado
a validar
a levantar
Detalhar fluxo e dependências
3
UP2DATA
Portal de Serviços › Metranet
a levantar
Terceiro (BDS): acessos, política de preços do site e Ops no CRM
4
Datawise Reports
Vinculado à esteira B3
~335 Ops* · R$ 14,3M
Apartar do faturamento B3 preservando a integração
4
CED
Novo (set/26)
a levantar
Termo de adesão, não contrato
Governança
Plataforma Renda Fixa
Venda a partir de 2027
—
Pavimentar fluxo antes da comercialização
Governança
Valores faturados YTD · * a confirmar · Ondas: proposta para validação
INFORMAÇÃO INTERNA
Notes: Pedido do Mario via Stein: estimativa para os demais produtos. Ondas são proposta para validar em sessão com Igor, Coutinho e Stein. Volumes por produto a levantar (Ops, clientes, MRR).

## Slide 6
[B]³
Capital Markets – roadmap indicativo até jul/2027
Onda 1
set – nov/26
Datawise Plus
Esteira 100% manual; pavimenta o modelo para os demais
Onda 2
dez/26 – fev/27
Indicadores
Market Data – Histórico
Produtos manuais; reaproveitam o modelo do Plus
Onda 3
mar – mai/27
Monitora PIP (+ Seeker)
Smart Target
Market Surveillance
Projeto customizado
Já alimentados por sistema; correção de processo
Onda 4
jun – jul/27
UP2DATA
Datawise Reports
Maior complexidade: BDS / Portal de Serviços e separação do faturamento B3
~3 meses por ciclo
Levantamento, revisão de Ops, preços e materiais com o PM de cada produto
Execução sequencial
Mesmas pessoas em Comercial, Produtos e Faturamento, além do dia a dia
Fila única Trillia*
Novas demandas (CED, projetos de jan/27, Neurotech) deslocam o cronograma
Ordem e prazos a validar em sessão com Igor, Coutinho e Stein
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
Notes: Estimativa: Capital na nova esteira até meados de 2027. Ciclo ~3 meses por produto (2,5 sem aprovação de orçamento). Começar pelos manuais (mesmo modelo do Plus); produtos com sistema alimentando o faturamento são correção de processo. Execução sequencial: mesmas pessoas de Comercial, Produtos e Faturamento.

## Slide 7
[B]³
Indicadores – foto atual para antes × depois
Datawise Plus · base set/26
R$ 10,2M
faturado no ano
100%
ordens de venda criadas manualmente
24%
pago em atraso
—
faturas canceladas (a levantar)
Acompanhados por produto
Valor faturado
Quantidade e valor de faturas canceladas
% pago em atraso
% de ordens de venda criadas manualmente
Valor vendido e não faturado (one-shot e histórico)
Oportunidades revisadas por produto
Valores em validação · extração SAP por material em andamento
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
Notes: Foto atual para comparar antes e depois da nova esteira. Valores ainda em validação; extração por material no SAP em andamento.

## Slide 8
Encaminhamentos da recorrência 29/09
USO INTERNO
Validar escopo Capital × Trillia
Rafa / Leandro
Estruturar atendimento unificado
Lucas D. / Tiago
Alinhar cadastro SAP e local da fatura
Lucas S. / Talarico
Sessão produto a produto (ordem e prazo)
Igor / Coutinho / Stein
Confirmar datas de orçamento e início do dev
Leandro / Vitor
Levantar backlog Jira × pool de 40h
Vitor
Enviar famílias de produtos
Flavia / Allan
Caso ANBIMA: Pipefy × Metranet
Flavia / Nathalia
Checar faturamento one-shot de out/25
Phelipe
Estratégia de testes em produção paralela
Nathalia / Igor
Notes: Uso interno — não levar para a reunião executiva.